## Slide 1
DIRECTION GÉNÉRALE · COMITÉ DE PILOTAGE (COPIL) SI
Superviser le portefeuille
projets de la DSI
Zoom projet : mise en place de l'authentification forte des utilisateurs internes — CESI École d'Ingénieurs, Projet Expérientiel Collaboratif.
Cellule PMO — DSI Time'Eats · [Prénom NOM] · [Prénom NOM] · [Prénom NOM] · PMO-TE-COLLAB-2026 · V1.0

## Slide 2
SOMMAIRE
Vue d'ensemble
Ce que ce support présente
01
Contexte et mission de la cellule PMO
Time'Eats, son ambition, et pourquoi une cellule PMO a été créée.
02
Définir, prioriser et faire vivre le portefeuille
Processus commun, référentiel documentaire, grille de priorisation.
03
Superviser et conduire le projet sélectionné
Authentification forte des utilisateurs internes, de bout en bout.
04
Clore le projet et capitaliser l'expérience
Documents de clôture, PV de recette, processus de REX.
05
Organisation du groupe et bilan
Répartition du travail sur les 4 jours, points forts et axes d'amélioration.

## Slide 3
01 · CONTEXTE
Time'Eats
Time'Eats et la mission confiée à la cellule PMO
Time'Eats vend de la nourriture préparée et lance la livraison à domicile, avec un réseau de traiteurs et de chefs partenaires. Ambition de la Direction : un million de nouveaux clients et dix mille restaurants ou traiteurs partenaires en deux ans, pour devenir un acteur reconnu en France à cinq ans — sans concurrencer directement les grandes plateformes internationales.
Pour tenir ce rythme, la DSI doit livrer beaucoup en peu de temps — application web, applications mobiles, CRM, sécurité renforcée. Onze projets sont lancés ou à lancer sur l'année, pilotés par une cellule PMO de cinq chefs de projet tout juste créée. La Direction nous a demandé de structurer le pilotage du portefeuille avant qu'un projet n'échoue faute d'organisation.
200
salariés dans l'entreprise
21
collaborateurs à la DSI
11
projets dans le portefeuille DSI
25 %
de part de marché visée à 5 ans

## Slide 4
PARTIE 1 · 01
Définir, prioriser et faire vivre le portefeuille de projets
Harmoniser le processus de management, bâtir un référentiel documentaire commun, et prioriser objectivement les 11 projets du portefeuille DSI.

## Slide 5
PARTIE 1 · 1.1
Processus
Harmoniser le processus de management des projets
Avant la cellule PMO, chaque chef de projet gérait son projet à sa manière. Nous retenons une trame commune, construite à partir de trois référentiels reconnus, adaptée à la taille des projets de Time'Eats plutôt qu'appliquée à la lettre.
FIGURE 1 — CYCLE DE VIE COMMUN EN 6 PHASES
1
Cadrage & lancement
2
Conception / paramétrage
3
Réalisation
4
Recette
5
Déploiement
6
Clôture & stabilisation
PMI (PMBOK)
Sert d'ossature : découpage en phases et rubriques du plan de management (charte, budget, planning, risques).
PRINCE2
Inspire la gouvernance : un comité valide chaque jalon avant de passer à la phase suivante (logique de « Go / No-Go »).
Agile (Scrum)
S'applique pendant la réalisation des projets applicatifs (CRM, applis mobiles, refonte web), par sprints courts.

## Slide 6
PARTIE 1 · 1.2
Référentiel
Le référentiel documentaire commun
Dix documents types couvrent l'ensemble du cycle de vie d'un projet IT, du cadrage à la capitalisation.
TABLEAU 1 — SOCLE DE CADRAGE
DOCUMENT | OBJECTIF | MOMENT
Charte de projet | Formaliser l'accord de lancement | Cadrage
Cahier des charges | Détailler les exigences à respecter | Cadrage / conception
Budget prévisionnel | Décomposer et justifier l'enveloppe | Lancement, mis à jour à chaque jalon
Planning prévisionnel | Séquencer phases et jalons | Lancement, suivi hebdomadaire
Registre des risques | Identifier, coter, traiter les risques | Tout au long du projet
TABLEAU 2 — PILOTAGE ET CLÔTURE
DOCUMENT | OBJECTIF | MOMENT
Plan de communication | Organiser messages, canaux, fréquences | Lancement, utilisé en continu
Tableau de bord de suivi | Piloter avancement, budget, qualité | En continu
Procès-verbal de recette | Acter la conformité des livrables | Clôture / mise en production
Document de clôture | Bilan administratif, contractuel, technique | Clôture
Fiche de capitalisation (REX) | Consigner les enseignements | Clôture
Les cinq premiers documents forment le socle minimal pour lancer tout projet DSI ; les cinq suivants accompagnent le pilotage et la clôture.

## Slide 7
PARTIE 1 · 1.2
Documents pivots
Rubriques clés de trois documents pivots
Le formalisme complet de chaque document est laissé au chef de projet ; trois documents structurent tout le reste et méritent d'être détaillés.
1 · Charte de projet (1 page)
Objectif et périmètre
Sponsor et chef de projet
Budget et planning cadres
Critères de succès
2 · Cahier des charges (7 rubriques)
Contexte et objectifs
Exigences fonctionnelles / non fonctionnelles
Contraintes et interfaces
Livrables attendus
Critères d'acceptation — Annexes
3 · Registre des risques
Identifiant et catégorie
Probabilité × impact = criticité
Stratégie de traitement
Plan d'action et responsable
Ce référentiel commun facilite aussi l'arrivée d'un nouveau chef de projet dans la cellule PMO.

## Slide 8
PARTIE 1 · 1.3
Priorisation
Le tableau de bord de supervision du portefeuille
La priorisation suit la stratégie de l'entreprise plutôt que des impressions personnelles. Cinq axes en découlent :
01
Conquérir de nouveaux clients
02
Construire un socle technique fiable
03
Limiter les risques, garder l'activité en marche
04
Respecter la réglementation
05
Maîtriser les coûts, donner de la visibilité à la Direction
TABLEAU 3 — CRITÈRES DE PRIORISATION ET COTATION
CRITÈRE | CE QU'IL MESURE | ÉCHELLE
Nécessité stratégique | Importance pour la stratégie Time'Eats | 1 à 5 — un projet réglementaire est toujours coté 5
Rentabilité attendue | Nouveaux clients, CA, économies | 1 (faible) à 5 (fort)
Maîtrise des risques | Confiance de l'équipe dans le projet | 1 (mal maîtrisés) à 5 (bien maîtrisés)
Score = Nécessité + Rentabilité + Maîtrise des risques
(sur 15). P1 — Engagé (≥ 12) · P2 — Important (9-11) · P3 — À surveiller (≤ 8).
Exception : un projet réglementaire reste engagé quel que soit son score.

## Slide 9
PARTIE 1 · 1.3
Portefeuille
Application de la grille aux 11 projets du portefeuille
TABLEAU 4 — CLASSEMENT DES 11 PROJETS DU PORTEFEUILLE
RANG | PROJET | NÉC. | RENT. | M.R. | SCORE /15 | PRIORITÉ
1= | Application mobile clients | 5 | 5 | 3 | 13 | P1
1= | Sauvegarde Cloud | 5 | 3 | 5 | 13 | P1
3= | Mise en place d'un CRM | 5 | 3 | 4 | 12 | P1
3= | Application mobile fournisseurs | 5 | 5 | 2 | 12 | P1
3= | Refonte de l'application web | 5 | 5 | 2 | 12 | P1
3= | Authentification forte des utilisateurs internes | 5 | 3 | 4 | 12 | P1
7= | MAJ réglementaire des outils de paie * | 5 | 1 | 4 | 10 | P2
7= | Stockage / gestion des fichiers | 4 | 3 | 3 | 10 | P2
9= | Mise en place d'Office 365 | 4 | 2 | 3 | 9 | P2
9= | Plateforme de livraison continue | 3 | 3 | 3 | 9 | P2
11 | Migration MS Azure des applications métiers | 3 | 4 | 1 | 8 | P3
* Projet réglementaire : engagé quel que soit son score. L'authentification forte (juillet) et la sauvegarde Cloud (octobre) ne se chevauchent pas dans le temps. Elle se classe en Priorité 1 (rang 3 sur 11), ce qui confirme la pertinence du projet imposé pour cet exercice.

## Slide 10
PARTIE 2 · 02
Superviser et conduire le projet sélectionné
Authentification forte des utilisateurs internes — de la charte de projet au tableau de bord de suivi.

## Slide 11
PARTIE 2 · PRÉSENTATION
Fiche projet
Authentification forte des utilisateurs internes
Intégrer une solution d'authentification multi-facteurs (MFA) pour renforcer la sécurité des accès aux applications internes et tierces de Time'Eats, et protéger les données sensibles. Le projet concerne l'ensemble des collaborateurs, tous sites confondus.
150 k€
Budget prévisionnel
4 mois
Juillet → Octobre N
120 j/h
Charge de travail estimée
12/15 — P1
Score et priorité (rang 3/11)
POURQUOI CE PROJET A ÉTÉ RETENU
Le sujet impose ce projet à tous les groupes pour cet exercice — mais il se classe aussi en Priorité 1 du portefeuille (Partie 1.3), avec un profil proche du CRM. Sécuriser les accès est une base à poser avant la montée en puissance du CRM et des applications mobiles.

## Slide 12
PARTIE 2 · 2.1 PLAN DE MANAGEMENT (1/3)
Charte & CDC
Charte de projet et cahier des charges
Les consignes excluent un plan de management complet pour ce projet : nous détaillons l'intérêt de chaque rubrique, sans détailler chaque champ.
Charte de projet
Objectif — Sécuriser l'accès aux applications internes et tierces par une authentification à plusieurs facteurs
Périmètre — Tous les collaborateurs Time'Eats, tous sites (Rennes, Morlaix, Concarneau, bureaux régionaux)
Cadre budget / délai — 150 k€ — 4 mois (juillet à octobre N)
Sponsor — Directeur des Systèmes d'Information (RSSI)
Critère de succès — MFA actif sur 100 % des comptes à risque fin octobre, sans interruption de service majeure
Cahier des charges
Exigences fonctionnelles — Au moins 2 méthodes MFA au choix, auto-inscription guidée, SSO avec l'AD existant
Exigences non fonctionnelles — Disponibilité ≥ 99,5 %, compatibilité avec les applications tierces, accessible à tous les profils
Livrables attendus — Solution MFA déployée, guide utilisateur, procédure de support
Critères d'acceptation — Base du plan de test — voir Partie 3 (clôture)

## Slide 13
PARTIE 2 · 2.1 PLAN DE MANAGEMENT (2/3)
Budget & planning
Budget prévisionnel et planning
TABLEAU 5 — BUDGET PRÉVISIONNEL (150 K€)
POSTE DE DÉPENSE | MONTANT | COMMENTAIRE
Solution MFA (licences) | 40 k€ | Pour l'ensemble des collaborateurs
Intégration (prestation ESN) | 55 k€ | Interfaçage AD + applications tierces
Ressources internes | 25 k€ | Équipe infrastructure mobilisée
Formation & communication | 15 k€ | Supports, sessions, renfort helpdesk
Provision pour aléas | 15 k€ | Couvre le registre des risques
Total | 150 k€ | Validé dans la charte de projet
TABLEAU 6 — PLANNING PRÉVISIONNEL (JUILLET–OCTOBRE N)
PHASE | PÉRIODE | JALON
Cadrage & lancement | Juillet (S1-S2) | Charte validée
Choix solution & conception | Juillet (S3-S4) | Dossier de conception validé
Paramétrage & intégration | Août – mi-sept. | Intégration AD terminée
Pilote (site de Rennes) | Mi-septembre | Retour du pilote, ajustements
Déploiement généralisé | Fin sept. – mi-oct. | Bascule de tous les sites
Recette & clôture | Fin octobre | PV de recette signé
Intégration technique confiée à un prestataire ; formation portée en interne, là où l'équipe connaît mieux le contexte de Time'Eats.

## Slide 14
PARTIE 2 · 2.1 PLAN DE MANAGEMENT (3/3)
Registre des risques
Registre des risques du projet
Probabilité × impact = criticité (échelle 1 à 5). Le registre est ouvert au lancement et mis à jour à chaque comité de pilotage.
TABLEAU 7 — REGISTRE DES RISQUES DU PROJET AUTHENTIFICATION FORTE
ID | RISQUE | CATÉGORIE | P | I | CRIT. | PLAN D'ACTION
R-01 | Résistance au changement chez les utilisateurs les moins à l'aise avec le numérique | Organisationnel | 4 | 3 | 12 | Communication anticipée et relais de proximité sur chaque site
R-02 | Perte du moyen d'authentification, accès bloqué | Humain | 3 | 4 | 12 | Codes de secours et procédure de récupération encadrée par le support
R-03 | Dépendance au prestataire pour l'intégration technique | Fournisseur | 2 | 4 | 8 | Clause de réversibilité et documentation technique exigées au contrat
R-04 | Applications tierces incompatibles avec le protocole retenu | Technique | 3 | 3 | 9 | Audit de compatibilité dès le cadrage, plan de contournement si besoin
R-05 | Interruption d'accès pendant la bascule d'un site | Technique | 2 | 5 | 10 | Bascule progressive, fenêtre annoncée, support renforcé le jour J
R-01 et R-02 sont les plus critiques (score 12) : ils touchent directement l'expérience des utilisateurs, cible principale du plan de communication.

## Slide 15
PARTIE 2 · PLAN DE MANAGEMENT
Communication
Plan de communication du projet
L'intensité de la communication augmente à l'approche de chaque bascule de site, pour limiter le risque R-01 (résistance au changement).
TABLEAU 8 — PLAN DE COMMUNICATION DU PROJET
CIBLE | OBJECTIF | MESSAGE CLÉ | CANAL | FRÉQUENCE
Direction / RSSI | Rendre compte de l'avancement et des risques | Avancement, budget, arbitrages nécessaires | Comité de pilotage | Mensuel
Managers de site | Préparer et relayer le déploiement | Calendrier de bascule, actions attendues | Réunion + email | Toutes les 2 semaines
Ensemble des collaborateurs | Informer, rassurer, accompagner | Pourquoi ce projet, comment s'inscrire, où trouver de l'aide | Intranet, affichage, mailing | Hebdo pendant le déploiement
Site pilote (Rennes) | Tester et remonter les difficultés | Consignes de test, canal de remontée | Canal dédié | Quotidien pendant le pilote
Le canal compte parfois plus que le message : les équipes de production réagissent mieux à un relais de proximité qu'à un simple email.

## Slide 16
PARTIE 2 · 2.2
Suivi
Tableau de bord de suivi — respect du triangle d'or
Cinq indicateurs, suivis chaque semaine par le chef de projet et présentés en comité de pilotage, couvrent les coûts, les délais et la qualité.
TABLEAU 9 — TABLEAU DE BORD DE SUIVI DU PROJET
INDICATEUR | MODE DE CALCUL | CIBLE | FRÉQUENCE
Avancement planning (délai) | Jalons atteints à date / jalons prévus à date | Écart théorique / réel < 10 % | Hebdomadaire
Consommation budgétaire (coût) | Budget engagé / budget prévisionnel | Alignée sur l'avancement (± 10 %) | Hebdomadaire
Taux de couverture MFA (qualité) | Comptes protégés / comptes à protéger | 100 % avant clôture | Hebdomadaire
Taux d'incidents d'accès (qualité) | Tickets « blocage d'accès » ouverts / semaine | Décroissant après S2 du déploiement | Hebdomadaire
Complétion des formations (qualité) | Collaborateurs formés / à former | 100 % avant bascule de chaque site | Hebdomadaire
Les trois derniers indicateurs traduisent la qualité du déploiement du point de vue de l'utilisateur, plutôt qu'un simple respect du cahier des charges technique.

## Slide 17
PARTIE 3 · 03
Clore le projet
Documents contractuels de clôture et template de procès-verbal de recette, réutilisables pour tout le portefeuille.

## Slide 18
PARTIE 3 · 3.1
Clôture
Documents contractuels de clôture
Il ne s'agit pas de formaliser entièrement chaque document, mais de justifier pourquoi chacun est nécessaire pour clore proprement le projet, en interne comme avec le prestataire.
TABLEAU 10 — DOCUMENTS CONTRACTUELS DE CLÔTURE
DOCUMENT | CONCERNE | POURQUOI IL EST NÉCESSAIRE
PV de recette | Interne + prestataire | Acter que la solution livrée répond au cahier des charges avant la mise en production
PV de réception / levée des réserves | Prestataire (ESN) | Constater la correction des anomalies relevées en recette et déclencher le solde du paiement
Facture soldée | Prestataire (ESN) | Justifier la clôture financière du marché auprès de la comptabilité
Dossier d'exploitation & documentation technique | Interne | Permettre à l'équipe infrastructure de reprendre la solution en exploitation courante
Clause de réversibilité / restitution des accès | Prestataire (ESN) | Garantir que Time'Eats récupère l'ensemble des accès et paramétrages à la fin du contrat
Fiche de clôture de projet | Interne (PMO) | Consolider le bilan administratif, budgétaire et technique du projet pour la Direction

## Slide 19
PARTIE 3 · 3.2
Clôture
Template de procès-verbal de recette
Modèle unique, pensé pour être réutilisé par tous les projets du portefeuille DSI, qu'ils soient applicatifs ou d'infrastructure.
TABLEAU 11 — TEMPLATE DE PV DE RECETTE
CHAMP | CONTENU ATTENDU
Projet | Nom du projet concerné
Date de la recette | Date de la séance de recette
Participants | Chef de projet, RSSI, référents métier, sponsor
Périmètre testé | Scénarios couverts, référencés au plan de test / cahier des charges
Nombre de tests exécutés | Total exécuté / total prévu
Résultats | Tests conformes / non conformes / avec réserve
Anomalies ouvertes à la signature | Liste, criticité, plan de correction
Décision | Recette prononcée / avec réserves / refusée
Signatures | Chef de projet et sponsor (ou représentant métier mandaté)

## Slide 20
PARTIE 4 · 04
Capitaliser l'expérience
Quatre outils complémentaires, de la fiche individuelle à la revue de portefeuille trimestrielle.

## Slide 21
PARTIE 4 · 4.1
REX
Le processus de capitalisation d'expérience
Ces quatre outils se complètent.
1
Fiche de capitalisation (REX)
Modèle unique, complétée en fin de projet par le chef de projet et challengée par le PMO.
2
Rétrospective d'équipe
Format court « bien fonctionné / à améliorer / actions », animée par le PMO à chaque clôture.
3
Base de connaissances centralisée
Fiches REX, risques clos et documents de clôture archivés, accessibles à tous les chefs de projet.
4
Revue de portefeuille trimestrielle
Le PMO présente à la Direction une synthèse des enseignements et propose une mise à jour du référentiel.
↺ Met à jour le référentiel documentaire et la grille de priorisation (Partie 1)

## Slide 22
PARTIE 4 · 4.2
REX
Fiche de capitalisation — modèle générique
TABLEAU 12 — FICHE DE CAPITALISATION — MODÈLE GÉNÉRIQUE
CHAMP | CONTENU ATTENDU
Projet / Chef de projet | Identification du projet clos
Ce qui a bien fonctionné | Pratiques, outils ou décisions à reproduire
Ce qui peut être amélioré | Difficultés rencontrées, causes identifiées
Enseignement généralisable | Ce que ce projet apprend aux autres projets du portefeuille
Action sur le référentiel / la méthode | Mise à jour concrète proposée (modèle, processus, critère de priorisation)
Cette fiche sera complétée à la clôture réelle du projet Authentification forte, prévue fin octobre N.

## Slide 23
CONCLUSION
Synthèse
Ce que la Direction retient
Ce dossier met en évidence une distinction utile : ce qui a le plus de valeur pour Time'Eats n'est pas toujours ce qui doit être fait en premier. L'authentification forte en est un bon exemple, engagée moins pour sa rentabilité directe que parce qu'elle sécurise la base sur laquelle le CRM et les applications mobiles vont s'appuyer.
01
Un référentiel documentaire commun et un outil de priorisation objectif pour piloter les 11 projets du portefeuille
02
Une méthodologie de conduite de projet démontrée sur l'authentification forte, réutilisable pour les projets suivants
03
Des outils de clôture et de capitalisation qui garantissent que les enseignements d'un projet profitent aux suivants
Demande au COPIL — valider l'usage systématique de ce référentiel pour les prochains projets lancés par la DSI.
Time'Eats vise un million de nouveaux clients et dix mille partenaires en deux ans : un objectif qui n'est pas tenable si chaque chef de projet continue de gérer son projet à sa façon.

## Slide 24
CONCLUSION
Organisation & bilan
Organisation du groupe et bilan
ORGANISATION RETENUE SUR LES 4 JOURS DU PROJET COLLABORATIF
J1
Cadrage du sujet, répartition des rôles, démarrage du référentiel et du tableau de bord de portefeuille
J2
Finalisation de la Partie 1, construction du plan de management du projet (Partie 2)
J3
Tableau de bord projet, documents de clôture, retour d'expérience (Parties 2 à 4)
J4
Préparation et répétition de la soutenance
Points forts (à personnaliser par le groupe)
Un référentiel et une méthode de priorisation qui s'appliquent à tout le portefeuille, pas seulement au projet choisi
Une répartition du travail selon les compétences de chacun, avec des points de synchronisation réguliers
Axes d'amélioration (à personnaliser par le groupe)
Documents contractuels volontairement listés sans être formalisés, comme demandé par les consignes
Tester le tableau de bord de suivi sur un deuxième projet du portefeuille pour vérifier sa robustesse
Cellule PMO — DSI Time'Eats · [Prénom NOM] · [Prénom NOM] · [Prénom NOM] · [Prénom NOM] · [Prénom NOM]
⚠ Diapositive à personnaliser impérativement par le groupe : noms des membres, répartition réelle du travail, et bilan sincère de ce qui s'est passé pendant les 4 jours.

## Slide 25
Merci de votre attention
Place aux questions.
Cellule PMO — DSI Time'Eats · 15 minutes de questions